## 重大隐患
晋中市重大隐患台账
序号 | 所在县域 | 企业名称 | 行业部门 | 重大隐患及问题内容 | 重大隐患条数 | 复查验收时间 | 整改状态
1 | 榆次区 | 山西榆次北山坤源煤业有限公司 | 煤矿 | 东运输巷中段皮带急停保护已坏。 | 1 | 2023.5.30 | 已整改
2 | 祁县 | 祁县通安达化工运销有限公司 | 交通 | 组织机构不健全、混乱，主要负责人任命文件缺失。 | 1 | 2023.5.25 | 已整改
3 | 祁县 | 祁县远洋能源有限公司 | 交通 | 组织机构不健全、混乱，主要负责人任命文件缺失。 | 1 | 2023.5.25 | 已整改
4 | 灵石 | 山西聚源煤化有限公司 | 危化 | 特种作业煤气工14人证件过期 | 1 | 2023.12.31 | 未整改
5 | 灵石 | 山西天星煤气化有限公司 | 危化 | 1.控制室正对锅炉房有观察窗2.有2名化工自动化仪表人员证件未复审 | 2 | 2023.5.22 | 已整改
6 | 灵石 | 山西灵石亨元顺煤业有限公司 | 煤矿 | 三采区系统不完善 | 1 | 2023.5.21 | 已整改
7 | 灵石 | 山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司 | 煤矿 | 7煤西轨道巷局扇风电闭锁不能正常断电 | 1 | 2023.5.18 | 已整改
8 | 介休 | 山西介休大佛寺南窑头煤业有限公司 | 煤矿 | 煤矿安全费用使用不合理（2023年2月份锚杆钻机占用安全费用） | 1 | 2023.5.17 | 已整改
9 | 介休 | 山西介休大佛寺南窑头煤业有限公司 | 煤矿 | 100502综采工作面回风隅角切顶线往里1米范围内瓦斯异常 | 1 | 2023.6.10 | 未整改
10 | 介休 | 介休市峰昌机械制作有限公司 | 煤矿 | 一名电工为复审 | 1 | 2023.5.16 | 已整改
11 | 介休 | 山西茂胜煤化集团有限公司 | 危化 | 1.鼓风机房后回炉煤气水封未安装固定式气体检测设备 2.粗苯中间槽入管式炉煤气水封未安装固定式气体检测设备。 | 2 | 2023.6.30 | 未整改
12 | 介休 | 介休市介广物资贸易有限公司佳新甲醇燃料调配中心 | 危化 | 罐区6号可燃气体探头失效 | 1 | 2023.6.30 | 未整改
13 | 介休 | 介休昌盛煤气化有限公司 | 危化 | 1.5.5贫富油泵房室外配电箱不防爆 2.化产车间冷鼓、粗苯、脱硫、硫铵工段工艺卡片与操作规程工艺指标不符，偏差过大 3.高压电工作业人员未领证 4.5.5m焦炉地下室通风机未联锁 5.4.3m1#2#焦炉地下室正压通风机未与警报系统联锁 | 5 | 2023.6.15 | 未整改
14 | 介休 | 山西宏安焦化科技有限公司 | 危化 | 1.二炼焦DCS柜能实现一、二段切换，但无UPS 2.一炼焦DCS柜能实现一、二切换，但无UPS | 2 | 2023.6.20 | 未整改
15 | 灵石 | 灵石君宜快捷酒店 | 消防 | 1. 火灾自动报警系统不能正常运行；2.室内消火栓系统不能正常使用；3.违反国家工程建设消防技术标准的规定在可燃材料上直接敷设电气线路; 4.场所内设置的疏散指示标志和应急照明灯损坏率大于标准规定要求设置数量的 50% | 4 | 2023.6.23 | 未整改
16 | 榆次 | 山西捷兴通汽车服务有限公司 | 交通运输 | 该公司一直属于停运状态，未建立安全绳韩领导机构，安全生产责任制未落实，未建立动态监控平台，监控人员未配备；车辆道路运输证年审已逾期 | 1 | 2023.12.29 | 未整改